## 需求跟踪列表V1.0
序号 | 任务性质 | 任务模块 | 任务详细描述 | 相关任务或需求文档 | 优先级 | 状态 | 任务工作量 |  | 设计 |  | 数据库开发 |  | 接口开发 |  | 单元测试 |  | 整合测试
[7 empty] | 预计工作量 | 实际工作量 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 预计完成时间 | 实际完成时间
1 | 需求 | 产品中心 | 产品中心专项需求 | 另参见专题需求文档 | 1 | 需求阶段
2 | 需求 | 服务流水 | 服务流水统一整理 | 另参见专题需求文档 | 1 | 需求阶段
3 | 需求 | 统一认证 | 统一认证接交易 | 另参见专题需求文档 | 1 | 需求阶段
4 | 需求 | 百事通 | 期货客户对接 | 另参见专题需求文档 | 1 | 需求阶段
5 | 需求 | MOT | MOT的配置化开发 | 另参见专题需求文档 | 1 | 开发中8.10
6 | 需求 | 理财产品日均保有量统计 | 百事通中增加理财产品日均保有量统计的需求 |  |  | 待安排优先级
7 | 需求 | 客户分类 | 1.客户基础信息接口 |  |  | 开发中7.27
8 | 需求 |  | 1.1数据ETL
9 | 需求 |  | 2.客户持仓查询
10 | 需求 |  | 2.1数据ETL
11 | 需求 |  | 3.融资融券查询（数据确认）
12 | 需求 |  | 3.1数据ETL
13 | 需求 |  | 4.期货账户查询（数据确认）
14 | 需求 |  | 4.1数据ETL
15 | 需求 | 君弘会刊订阅 | 君弘会刊订阅 | 另参见专题需求文档 | 1 | 开发中7.31
16 | 需求 | 经纪人回访 | 经纪人回访推送、查询、统计功能 | 另参见专题需求文档 |  | 开发中8.10
17 | 需求 | 私募数据推送 | 私募数据推送到中软 | 已经完成 |  | 已完成
18 | 需求 | 性能优化 | 性能优化专题 | 本周任务另见文档 | 1
19 | 需求 | 文档整理 | 接口（WS和文件、数据库接口）文档整理 |  | 1 | 整理中7.31
20 | 需求 | 客户回访 | 各分支机构1-6月份的存量回访数据导入 | 要求7.31完成； |  | 待提供数据
21 | 需求 | 短信订阅 | 短信订阅问题梳理 | 需要跟dqy沟通确认 |  | 需求阶段
22 | 需求 | 短信流水 | 短信流水的导入 | 1--4月中软短信流水导入 |  | 待安排优先级
23 | 需求 | 专属组合-异动推送给咨询部人员 | 专属组合的，当异动发生的时候会将异动信息发给客户，请同时将咨询部人员的手机号码加上作为发送目标。 |  |  | 待安排优先级
24 | 需求 | cdc的触发器修改 | cdc的loggasset库的触发器修改为轮询机制---mot资产异动相关； |  |  | 待安排优先级
25 | 需求 | 手机修改同步 | 客户修改手机后自动更新对应产品关系列表； |  |  | 待安排优先级
26 | 需求 | 锐志需求 | 锐志测试配合---本周需求需确定
27 | 需求 | 客户一览所辖功能 | 所辖功能开放； |  |  | 待安排优先级
28 | 需求 | 支付接口联测 | 商城产品签约支付接口和视图联测（中软、wind、用友） | 周1，周2完成
29 | 需求 | 预警工单 | 95521预警工单第1、第2、第3回复联系方式展示 |  |  | 待安排优先级
30 | 需求 | 统计报表 | 非主资金账户销户不计入流失人数 |  |  | 待安排优先级